## Hoja1
TABLA DE BONIFICACIÓN PARA EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL No. 110/2012 | [15 empty] | Tabla de viáticos según Acuerdo 020 de marzo 11 de 2005 del Consejo Superior de la Universidad de Nariño.
[17 empty] | Interior |  | Costa Pacífica
[8 empty] | Coordinador: | Hamilton Guerrero Chapal | [7 empty] | No pernocta | Pernocta | No pernocta | Pernocta
[8 empty] | Encuestador 1: | Carlos David Rodríguez | [6 empty] | Encuestador | 30860 | 61719 | 37472 | 74945
[8 empty] | Encuestador 2: | Victor Manuel Rosero | [6 empty] | Coordinador | 41234 | 82468 | 50070 | 100139
[8 empty] | Encuestador 3: | Jorge Luis Erazo
las actividades iniciaran desde el dia 11 de Julio al 31 de Julio del Presente año
ITEM | SUBREGION | MUNICIPIO | ACTIVIDAD | VIAJE |  | Pernocta |  | BONIFICACIÓN DE PERMANENCIA |  | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL O INTERVEREDAL |  | Transporte Rural (Ida y Regreso) | Transporte Fluvial o Marítimo (Ida y regreso) | TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | Programa | Coordinador | Encuestador 1 | Encuestador 2 | Encuestador 3
|  |  |  | DESDE | HASTA | NO | SI | SUPERVISOR - ENCUESTADOR | VALOR | Ida | Regreso
1 | Sanquianga | Mosquera | Viaje, instalación y logística | Pasto | Mosquera |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 205139 | Dia 1 | 205139
2 |  |  | Viaje, instalación y logística | Pasto | Mosquera |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 179945 |  |  | 179945
3 |  |  | Viaje, instalación y logística | Pasto | Mosquera |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 179945 |  |  |  | 179945
4 |  |  | Viaje, instalación y logística | Pasto | Mosquera |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 179945 |  |  |  |  | 179945
5 |  |  | Logística, contactos, autorización. | Mosquera | Mosquera |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100139 | Dia 2 | 100139
6 |  |  | Logística, contactos, autorización. | Mosquera | Mosquera |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  | 74945
7 |  |  | Logística, contactos, autorización. | Mosquera | Mosquera |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  | 74945
8 |  |  | Logística, contactos, autorización. | Mosquera | Mosquera |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  |  | 74945
9 |  |  | Encuestas en Casco Urbano | Mosquera | Mosquera |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100139 | Dia 3 | 100139
10 |  |  | Encuestas en Casco Urbano | Mosquera | Mosquera |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  | 74945
11 |  |  | Encuestas en Casco Urbano | Mosquera | Mosquera |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  | 74945
12 |  |  | Encuestas en Casco Urbano | Mosquera | Mosquera |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  |  | 74945
13 |  |  | Encuestas en el Porvenir | Mosquera | Porvenir |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 4 | 200139
14 |  |  | Encuestas en el Porvenir | Mosquera | Porvenir |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
15 |  |  | Encuestas en el Porvenir | Mosquera | Porvenir |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
16 |  |  | Encuestas en el Porvenir | Mosquera | Porvenir |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
17 |  |  | Encuestas en Cocal Payanés | Mosquera | Cocal Payanes |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 5 | 200139
18 |  |  | Encuestas en Cocal Payanés | Mosquera | Cocal Payanes |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
19 |  |  | Encuestas en Cocal Payanés | Mosquera | Cocal Payanes |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
20 |  |  | Encuestas en Cocal Payanés | Mosquera | Cocal Payanes |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
21 |  |  | Encuestas Garcero | Mosquera | Garcero |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 6 | 200139
22 |  |  | Encuestas Garcero | Mosquera | Garcero |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
23 |  |  | Encuestas Garcero | Mosquera | Garcero |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
24 |  |  | Encuestas Garcero | Mosquera | Garcero |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
25 |  |  | Viaje, instalación y logística | Mosquera | El Charco |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 165139 | Dia 7 | 165139
26 |  |  | Viaje, instalación y logística | Mosquera | El Charco |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 139945 |  |  | 139945
27 |  |  | Viaje, instalación y logística | Mosquera | El Charco |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 139945 |  |  |  | 139945
28 |  |  | Viaje, instalación y logística | Mosquera | El Charco |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 139945 |  |  |  |  | 139945 | Avance primeros 8 días
29 |  | El Charco | Logística, contactos, autorización. | El Charco | El Charco |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100139 | Dia 8 | 100139 |  |  |  |  | Coordinador | Encuestador 1 | Encuestador 2 | Encuestador 3 | TOTAL
30 |  |  | Logística, contactos, autorización. | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  | 74945 |  |  | Transporte | 470000 | 470000 | 470000 | 470000
31 |  |  | Logística, contactos, autorización. | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  | 74945 |  | Viáticos | 801112 | 599560 | 599560 | 599560
32 |  |  | Logística, contactos, autorización. | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  |  | 74945 | Total | 1271112 | 1069560 | 1069560 | 1069560 | 4479792
33 |  |  | Encuestas El Charco | El Charco | El Charco |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100139 | Dia 9 | 100139
34 |  |  | Encuestas El Charco | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  | 74945
35 |  |  | Encuestas El Charco | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  | 74945
36 |  |  | Encuestas El Charco | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  |  | 74945
37 |  |  | Logística. | El Charco | El Charco |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100139 | Dia 10 | 100139
38 |  |  | Logística. | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  | 74945
39 |  |  | Logística. | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  | 74945
40 |  |  | Logística. | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  |  | 74945
41 |  |  | Encuestas La Capilla | El Charco | La Capilla |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 11 | 200139
42 |  |  | Encuestas La Capilla | El Charco | La Capilla |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
43 |  |  | Encuestas La Capilla | El Charco | La Capilla |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
44 |  |  | Encuestas La Capilla | El Charco | La Capilla |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
45 |  |  | Encuestas La Capilla | El Charco | La Capilla |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 12 | 200139
46 |  |  | Encuestas La Capilla | El Charco | La Capilla |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
47 |  |  | Encuestas La Capilla | El Charco | La Capilla |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
48 |  |  | Encuestas La Capilla | El Charco | La Capilla |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
49 |  |  | Encuestas Arenal | El Charco | Arenal |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 13 | 200139
50 |  |  | Encuestas Arenal | El Charco | Arenal |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
51 |  |  | Encuestas Arenal | El Charco | Arenal |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
52 |  |  | Encuestas Arenal | El Charco | Arenal |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
53 |  |  | Encuestas Arenal | El Charco | Arenal |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 14 | 200139
54 |  |  | Encuestas Arenal | El Charco | Arenal |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
55 |  |  | Encuestas Arenal | El Charco | Arenal |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
56 |  |  | Encuestas Arenal | El Charco | Arenal |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
57 |  |  | Encuestas Bangela | El Charco | Bangela |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 15 | 200139
58 |  |  | Encuestas Bangela | El Charco | Bangela |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
59 |  |  | Encuestas Bangela | El Charco | Bangela |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
60 |  |  | Encuestas Bangela | El Charco | Bangela |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945 | Segundo Avance para los 8 días siguientes
61 |  |  | Encuestas Bangela | El Charco | Bangela |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 16 | 200139 |  |  |  |  | Coordinador | Encuestador 1 | Encuestador 2 | Encuestador 3 | TOTAL
62 |  |  | Encuestas Bangela | El Charco | Bangela |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945 |  |  | Transporte | 600000 | 600000 | 600000 | 600000
63 |  |  | Encuestas Bangela | El Charco | Bangela |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945 |  | Viáticos | 801112 | 599560 | 599560 | 599560
64 |  |  | Encuestas Bangela | El Charco | Bangela |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945 | Total | 1401112 | 1199560 | 1199560 | 1199560 | 4999792
65 |  |  | Encuestas Los Domingos | El Charco | Los Domingos |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 17 | 200139
66 |  |  | Encuestas Los Domingos | El Charco | Los Domingos |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
67 |  |  | Encuestas Los Domingos | El Charco | Los Domingos |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
68 |  |  | Encuestas Los Domingos | El Charco | Los Domingos |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
69 |  |  | Encuestas Los Domingos | El Charco | Los Domingos |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 18 | 200139
70 |  |  | Encuestas Los Domingos | El Charco | Los Domingos |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
71 |  |  | Encuestas Los Domingos | El Charco | Los Domingos |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
72 |  |  | Encuestas Los Domingos | El Charco | Los Domingos |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
73 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 19 | 200139
74 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
75 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
76 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
77 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 20 | 200139
78 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
79 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
80 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
81 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200139 | Dia 21 | 200139
82 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  | 174945
83 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  | 174945
84 |  |  | Encuestas El Hormiguero | El Charco | El Hormiguero |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 174945 |  |  |  |  | 174945
85 |  |  | Logística. | El Charco | El Charco |  | X | SUPERVISOR | 100139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100139 | Dia 22 | 100139
86 |  |  | Logística. | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 1 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  | 74945
87 |  |  | Logística. | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 2 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  | 74945
88 |  |  | Logística. | El Charco | El Charco |  | X | Encuestador 3 | 74945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74945 |  |  |  |  | 74945 | Avance Final para los 7 últimos días
89 |  |  | Viaje final. | El Charco | Pasto | X |  | SUPERVISOR | 50070 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 195070 | Dia 23 | 195070 |  |  |  |  | Coordinador | Encuestador 1 | Encuestador 2 | Encuestador 3 | TOTAL
90 |  |  | Viaje final. | El Charco | Pasto | X |  | Encuestador 1 | 37472 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 182472 |  |  | 182472 |  |  | Transporte | 645000 | 645000 | 645000 | 645000
91 |  |  | Viaje final. | El Charco | Pasto | X |  | Encuestador 2 | 37472 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 182472 |  |  |  | 182472 |  | Viáticos | 650904 | 487142 | 487142 | 487142
92 |  |  | Viaje final. | El Charco | Pasto | X |  | Encuestador 3 | 37472 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 182472 |  |  |  |  | 182472 | Total | 1295904 | 1132142 | 1132142 | 1132142 | 4692330
[13 empty] | TOTAL | 14171914